## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
DIF17170100849922 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial | 221217 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6874312 | 28946925.34 | 21710194.01 | 21710194.01 | 2010032.64 | 2010032.64 | 2010032.64 | 6.9439 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS. / Física: / Registro: PARA VALIDACION
DIF17170100849937 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 251218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15840681 | 15840681 | 11880510.75 | 11880510.75 | 3579042.8 | 3579042.8 | 3579042.8 | 22.594 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 52.54 | Financiera: MANTENIMIENTO A 59 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200889403 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Públicos. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18616573 | 18616573 | 13962429.75 | 13962429.75 | 10184645.17 | 10184645.17 | 10184645.17 | 54.7074 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 54.71 | Financiera: REHABILITACION FOSA DE CLAVADOS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300967108 | Remodelación Y Adecuación De Oficinas En El Edificio Delegacional Bj2 | 221215 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1316584 | 1316584 | 987438 | 987438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: REMODELACION DE OFICINA EN EL EDIFICIO BJ2. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300969398 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Centro De Desarrollo Social 8 De Agosto. | 269228 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1265000 | 1265000 | 948750 | 948750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL 8 DE AGOSTO. / Física: / Registro: SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN.
[15 empty] | 43913150 | 65985763.34 | 49489322.51 | 49489322.51 | 15773720.61 | 15773720.61 | 15773720.61