## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | SELLOS.BIS-TRAIN@HOTMAIL.COM | [7 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
DIF16160400817107 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez | 221 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 181000000 | 163100058.6 | 163100058.6 | 163100058.6 | 138018866.84 | 138018866.84 | 138018866.84 | 84.6222 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 20.09 | Financiera: MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817159 | Programa De Intersecciones Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Varias Ubicaciones De La Delegación Benito Juárez | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 45329806.81 | 45329806.81 | 45329806.81 | 23643359.87 | 23643359.87 | 23643359.87 | 52.1585 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 23 | Financiera: INTERSECCIONES SEGURAS Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817243 | Alberca Olimpica. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 10847051.21 | 10847051.21 | 10847051.21 | 10112679.82 | 10112679.82 | 10112679.82 | 93.2298 | 0 | Lote | 60000 | 0 | 90 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA OLIMPICA. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817278 | Rehabilitación A Cendi'S (San Pedro De Los Pinos, Integra Y Soluciones) | 251 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5401750.06 | 5401750.06 | 5401750.06 | 5130400.03 | 5130400.03 | 5130400.03 | 94.9766 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 96.15 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LOS CENDIS SAN PEDRO, INTEGRA Y SOLUCIONES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817307 | Construcción De Pistas De Tartan. | 221 219 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 19413029.89 | 19413029.89 | 19413029.89 | 10915427.25 | 10915427.25 | 10915427.25 | 56.2273 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 55.56 | Financiera: CONSTRUCCION DE PISTA DE TARTAN. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817399 | Rehabilitación A Las Instalaciones De La Universidad De La Tercera Edad Nominada Cumbres. | 269 228 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350229.59 | 1350229.59 | 1350229.59 | 1317117.04 | 1317117.04 | 1317117.04 | 97.5476 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 75 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UTE CUMBRES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[16 empty] | 245441926.16 | 245441926.16 | 245441926.16 | 189137850.85 | 189137850.85 | 189137850.85
56868451
26211190
97.77