## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 24 | 1 | 17
| Ciudad de México | 10 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
DIF17170300914851 | Techado Con Estructura Y Danpalone Para Cendi En Avenida Niños Heroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Col Josefa Ortiz De Domingue - 144980 | 144980 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1139074.7 | 1139074.7 | 1025167.23 | 1025167.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: TECHADO EN EL CENDI NIÑOS HEROES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914852 | Dotacion De Servicios Basicos Para Cendi En Avenida Niños Heroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 144970 | 144970 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1038744.29 | 1038744.29 | 934869.86 | 934869.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: DOTACION DE SERVICIOS BASICOS. / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914853 | Construccion De Sanitarios Para Cendi En Avenida Niños Heroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 144963 | 144963 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1138744.29 | 1138744.29 | 1024869.86 | 1024869.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 0 | Financiera: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENDI NIÑOS HEROES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914854 | Construccion De Aulas Para Cendi En Avenida Niños Heroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 144954 | 144954 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ. | Educación | En Ejecución | 2017 | 2077488.58 | 2077488.58 | 1869739.72 | 1869739.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: CONSTRUCCION DE AULAS PARA EL CENDI NIÑOS HEROES. / Física: / Registro: PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914855 | Construccion De Comedor Para Cendi En Avenida Niños Heroes De Chapultepec Numero Cincuenta Y Tres Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 144934 | 144934 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. | Educación | En Ejecución | 2017 | 13984578.92 | 13951498.04 | 12496414.33 | 12496414.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914856 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 117670 | 117670 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 599339.1 | 599339.1 | 599339.1 | 599339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SERVICIOS DE TERCEROS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[15 empty] | 19977969.88 | 19944889 | 17950400.1 | 17950400.1 | 0 | 0 | 0

## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
DIF17170100849922 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial | 221217 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6874312 | 28946925.34 | 21710194.01 | 21710194.01 | 2010032.64 | 2010032.64 | 2010032.64 | 6.9439 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS. / Física: / Registro: PARA VALIDACION
DIF17170100849937 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 251218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15840681 | 15840681 | 11880510.75 | 11880510.75 | 3579042.8 | 3579042.8 | 3579042.8 | 22.594 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 52.54 | Financiera: MANTENIMIENTO A 59 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200889403 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Públicos. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18616573 | 18616573 | 13962429.75 | 13962429.75 | 10184645.17 | 10184645.17 | 10184645.17 | 54.7074 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 54.71 | Financiera: REHABILITACION FOSA DE CLAVADOS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300967108 | Remodelación Y Adecuación De Oficinas En El Edificio Delegacional Bj2 | 221215 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1316584 | 1316584 | 987438 | 987438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: REMODELACION DE OFICINA EN EL EDIFICIO BJ2. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300969398 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Centro De Desarrollo Social 8 De Agosto. | 269228 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1265000 | 1265000 | 948750 | 948750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL 8 DE AGOSTO. / Física: / Registro: SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN.
[15 empty] | 43913150 | 65985763.34 | 49489322.51 | 49489322.51 | 15773720.61 | 15773720.61 | 15773720.61

## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
DIF17170100849950 | Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones | 269229 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 0 | Financiera: EQUIPAMIENTO CENDIS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849968 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 251218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3150001 | 3150001 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 75 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 73.68 | Financiera: MANTENIMIENTO A 19 PLANTELES EDUCATIVOS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849975 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 10465951 | 10465951 | 10465951 | 10465951 | 10465951 | 95.145 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 70 | Financiera: MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849980 | Mantenimiento De Áreas Verdes | 215207 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2286809 | 2286809 | 1715103 | 1715103 | 1715103 | 1715103 | 1715103 | 74.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 5 | Financiera: MANTENIMIENTO A PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849985 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos | 221215 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 2624994 | 2624994 | 2624994 | 2624994 | 2624994 | 74.9998 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 61.18 | Financiera: MANTENIMIENTO A INMUEBLES DELEGACIONALES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849990 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4060000 | 4060000 | 3044997 | 3044997 | 3044997 | 3044997 | 3044997 | 74.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 50 | Financiera: REHABILITACION DE BANQUETAS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849993 | Alumbrado Público | 224223 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42736536 | 42736536 | 42736536 | 42736536 | 42736536 | 42736536 | 42736536 | 100 | 0 | Luminaria | 500000 | 0 | 42.13 | Financiera: MANTENIMIENTO LUMINARIAS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849998 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias | 221218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4122046 | 4122046 | 749997 | 749997 | 749997 | 749997 | 749997 | 18.1948 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 34.03 | Financiera: MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850000 | Señalamiento En Vialidades | 221220 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 75 | 0 | Piezas | 500000 | 0 | 60.98 | Financiera: SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850001 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable | 223222 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 75 | 0 | Metros | 500000 | 0 | 74.64 | Financiera: MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850003 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje | 213206 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10550000 | 10550000 | 9948596.8 | 9948596.8 | 9948596.8 | 9948596.8 | 9948596.8 | 94.2995 | 0 | Kilómetro | 500000 | 0 | 81.73 | Financiera: MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850006 | Recolección De Residuos Sólidos | 211203 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34933433 | 34933433 | 26200071 | 26200071 | 26200071 | 26200071 | 26200071 | 75 | 0 | Otros | 500000 | 0 | 50 | Financiera: REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850015 | Servicios De Apoyo Administrativo. | 185201 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 36432869 | 36432869 | 27792287.1 | 27792287.1 | 27792287.1 | 27792287.1 | 27792287.1 | 76.2836 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 49 | Financiera: PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[15 empty] | 156321694 | 156321694 | 129553532.9 | 129553532.9 | 129553532.9 | 129553532.9 | 129553532.9

## Hoja1
5O170 | 150000 | 5P170 | 200000
5O170 | 400000 | 5P170 | 200000
5O170 | 210073 | 5P170 | 400000
5O170 | 100000 | 5P170 | 400000
5O170 | 216353 | 5P170 | 1000000
| 1076426 |  | 2200000