## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
DIF16160400817438 | Reconstrucción De Casa De Cultura La Moderna | 242 213 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 19349232.69 | 19349232.69 | 19349232.69 | 6106185.09 | 6106185.09 | 6106185.09 | 31.5578 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 31.56 | Financiera: REHABILITACIÓN CASA DE CULTURA. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN
DIF16160400817473 | Cancha De Futbol Pilares | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4512271.89 | 4512271.89 | 4512271.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 0 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL PILARES. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817497 | Pozo De Absorción | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: POZO DE ABSORCIÓN. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817590 | Programa De Intersecciones Seguras Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegación Benito Juárez. | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 9299067.26 | 9299067.26 | 9299067.26 | 27.7584 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 28 | Financiera: REHABILITACION DE BANQUETAS. / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.