## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 15 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 15
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DIF15160500879761 | Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones, Construccion De Rampas Peatonales Y Obras Complementarias En Varias Colonias De La Delegación Benito Juárez. | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 45480274.96 | 45480274.96 | 45480274.96 | 45480274.96 | 45388115.29 | 45388115.29 | 45388115.29 | 99.7974 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 63 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. REINTEGRO POR $92,159.67 / Física: . / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF15160500879763 | Programa De Habilitación De Intersecciones Seguras En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegación Benito Juárez. | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 42275328.46 | 42275328.46 | 42275328.46 | 42275328.46 | 42005982.82 | 42005982.82 | 42005982.82 | 99.3629 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 63 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. REINTEGRO POR $ 269,345.64 / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF15160500879764 | Mantenimiento De Carpeta Asfaltica Y Obras Complementarias En Vialidades Secundarias En Varias Colonias De La Delegacion Benito Juarez. | 221218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 44369221.9 | 44369221.9 | 44369221.9 | 44369221.9 | 44358402.21 | 44358402.21 | 44358402.21 | 99.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. REINTEGRO POR $ 10,819.69 / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160300810660 | Reencarpetado En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez-2419 - 2419 | 3672320 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33131500 | 33131500 | 33131500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016. / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817107 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez | 221 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 181000000 | 181000000 | 181000000 | 181000000 | 17899941.4 | 17899941.4 | 17899941.4 | 9.8895 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 10 | Financiera: CIFRA DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016. / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUYEN EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817159 | Programa De Intersecciones Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Varias Ubicaciones De La Delegación Benito Juárez | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 4670193.19 | 4670193.19 | 4670193.19 | 9.3404 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016. / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUYEN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817243 | Alberca Olimpica. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 1152948.74 | 1152948.74 | 1152948.74 | 9.6079 | 0 | Lote | 60000 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016. REINTEGRO POR $ 0.05 / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817278 | Rehabilitación A Cendi'S (San Pedro De Los Pinos, Integra Y Soluciones) | 251 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 598249.94 | 598249.94 | 598249.94 | 9.9708 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016. / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817307 | Construcción De Pistas De Tartan. | 221 219 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 2086715.74 | 2086715.74 | 2086715.74 | 9.7057 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. REINTEGRO POR $ 254.37 / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817399 | Rehabilitación A Las Instalaciones De La Universidad De La Tercera Edad Nominada Cumbres. | 269 228 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 149770.41 | 149770.41 | 149770.41 | 9.9847 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: LOS TRABAJOS CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817438 | Reconstrucción De Casa De Cultura La Moderna | 242 213 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 2149785.86 | 2149785.86 | 2149785.86 | 9.999 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016. REINTEGRO POR $ 981.45 / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817473 | Cancha De Futbol Pilares | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 487728.11 | 487728.11 | 487728.11 | 9.7546 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016 / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817497 | Pozo De Absorción | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 149828.18 | 149828.18 | 149828.18 | 9.9885 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 10 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016 / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817590 | Programa De Intersecciones Seguras Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegación Benito Juárez. | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: CIFRA DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADA EN CUENTA PUBLICA 2016. / Física: LOS TRABAJOS DE CONCLUIRÁN EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500878501 | Rehabilitación Del Deportivo Tirso Hernández En La Delegación Benito Juarez | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7819399.66 | 7819399.66 | 7819399.66 | 97.7425 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. REINTEGRO POR $180,600.34 / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.