## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 11 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DIF16160300810660 | Reencarpetado En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez-2419 - 2419 | 3672320 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 33131500 | 28525617.29 | 28525617.29 | 28525617.29 | 28525617.29 | 28525617.29 | 86.0982 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 51.67 | Financiera: carpeta asfáltica. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817107 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez | 221 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 181000000 | 163100058.6 | 50422260.34 | 50422260.34 | 50422260.34 | 50422260.34 | 50422260.34 | 30.9149 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 7.97 | Financiera: MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817159 | Programa De Intersecciones Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Varias Ubicaciones De La Delegación Benito Juárez | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 45329806.81 | 10496719.13 | 10496719.13 | 10496719.13 | 10496719.13 | 10496719.13 | 23.1563 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 23 | Financiera: INTERSECCIONES SEGURAS Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817243 | Alberca Olimpica. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 10847051.21 | 7237928.96 | 7237928.96 | 7237928.96 | 7237928.96 | 7237928.96 | 66.7272 | 0 | Lote | 60000 | 0 | 40 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA OLIMPICA. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817278 | Rehabilitación A Cendi'S (San Pedro De Los Pinos, Integra Y Soluciones) | 251 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5401750.06 | 4907222.9 | 4907222.9 | 4907222.9 | 4907222.9 | 4907222.9 | 90.8451 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 76.92 | Financiera: REHABILITACIÓN A CENDIS SAN PEDRO, INTEGRA Y SOLUCIONES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817307 | Construcción De Pistas De Tartan. | 221 219 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 19413029.89 | 5465253.75 | 5465253.75 | 5465253.75 | 5465253.75 | 5465253.75 | 28.1525 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 33.33 | Financiera: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE TARTAN / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817399 | Rehabilitación A Las Instalaciones De La Universidad De La Tercera Edad Nominada Cumbres. | 269 228 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350229.59 | 1317117.04 | 1317117.04 | 1317117.04 | 1317117.04 | 1317117.04 | 97.5476 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 75 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UTE CUMBRES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817438 | Reconstrucción De Casa De Cultura La Moderna | 242 213 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 19349232.69 | 1408116.86 | 1408116.86 | 1408116.86 | 1408116.86 | 1408116.86 | 7.2774 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 15 | Financiera: REHABILITACIÓN CASA DE CULTURA. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817473 | Cancha De Futbol Pilares | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4512271.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 0 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL PILARES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817497 | Pozo De Absorción | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: POZO DE ABSORCIÓN. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817590 | Programa De Intersecciones Seguras Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegación Benito Juárez. | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33500000 | 9299067.26 | 9299067.26 | 9299067.26 | 9299067.26 | 9299067.26 | 27.7584 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 28 | Financiera: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.