## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 19 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 19
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DIF16160300810660 | Reencarpetado En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez-2419 - 2419 | 3672320 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33131500 | 33131500 | 33131500 | 33131500 | 32772695.24 | 32772695.24 | 98.917 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 98.17 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: . / Registro: PARA REVISION
DIF16160400817107 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez | 221 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 181000000 | 163100058.6 | 163100058.6 | 163100058.6 | 163100058.6 | 155278039.67 | 155278039.67 | 95.2042 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 92.03 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817159 | Programa De Intersecciones Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Varias Ubicaciones De La Delegación Benito Juárez | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 45329806.81 | 45329806.81 | 45329806.81 | 45329806.81 | 44722134.34 | 44722134.34 | 98.6594 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 99.56 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION
DIF16160400817243 | Alberca Olimpica. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 10847051.21 | 10847051.21 | 10847051.21 | 10847051.21 | 10798953 | 10798953 | 99.5566 | 0 | Lote | 60000 | 0 | 95 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817278 | Rehabilitación A Cendi'S (San Pedro De Los Pinos, Integra Y Soluciones) | 251 218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5401750.06 | 5401750.06 | 5401750.06 | 5401750.06 | 5130400.03 | 5130400.03 | 94.9766 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 96.15 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817307 | Construcción De Pistas De Tartan. | 221 219 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 19413029.89 | 19413029.89 | 19413029.89 | 19413029.89 | 18191052.69 | 18191052.69 | 93.7054 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 77.98 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817399 | Rehabilitación A Las Instalaciones De La Universidad De La Tercera Edad Nominada Cumbres. | 269 228 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350229.59 | 1350229.59 | 1350229.59 | 1350229.59 | 1317117.04 | 1317117.04 | 97.5476 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 75 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817438 | Reconstrucción De Casa De Cultura La Moderna | 242 213 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 19349232.69 | 19349232.69 | 19349232.69 | 19349232.69 | 13944757.95 | 13944757.95 | 72.0688 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 75 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817473 | Cancha De Futbol Pilares | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4512271.89 | 4512271.89 | 4512271.89 | 4512271.89 | 4262181.96 | 4262181.96 | 94.4576 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 75 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817497 | Pozo De Absorción | 241 212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 1350171.82 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160400817590 | Programa De Intersecciones Seguras Con Accesibilidad Segura Y Rehabilitación De Banquetas En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegación Benito Juárez. | 221 216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 33081532.07 | 33081532.07 | 98.7508 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 83.43 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300960119 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura En Benito Juárez, Ciudad De México // (Adecuación De Espacio Para Brindar Servicios De Desarrollo Social A Personas De La Tercera Edad) - 5652238 - 5636 | 5636 | Ciudad de México | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4162500 | 4116712.5 | 4116712.5 | 4116712.5 | 411671.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES / Física: / Registro: PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300962525 | Proyectos De Desarrollo En Benito Juárez En La Ciudad De México // (Adecuación De Espacio Para Foro Al Aire Libre En La Plaza Victoria) - 6828686 - 6684 | 6684 | Ciudad de México | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109739.88 | 108532.74 | 108532.74 | 108532.74 | 10853.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401041375 | Proyectos De Desarrollo En Benito Juárez, Ciudad De México // (Rehabilitación Del Deportivo Joaquín Capilla En La Delegación Benito Juárez) - 5586065 | 237 | Ciudad de México | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4300000 | 4252700 | 4252700 | 4252700 | 425270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.12 | Financiera: cifras preeliminares. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401041482 | Proyectos De Desarrollo En Benito Juárez En La Ciudad De México // (Mejoras En Las Instalaciones Del Centro De Atención Social Especializada (Case), En La Delegación Benito Juárez) - 5615743 | 253 | Ciudad de México | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1890260.12 | 1869467.26 | 1869467.26 | 1869467.26 | 186946.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401041687 | Reencarpetado En Vialidades Secundarias De La Delegación Benito Juárez - 5699078 | 256 | Ciudad de México | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 27000000 | 26703000 | 26703000 | 26703000 | 2670300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401041799 | Rehabilitación De Banquetas En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegación Benito Juárez - 5769161 | 283 | Ciudad de México | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49000000 | 48461000 | 48461000 | 48461000 | 4846100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401049980 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Ubicaciones De La Delegacion Benito Juarez | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION
DIF17170401049990 | Mejoramiento En Espacios Urbanos Y Areas Comunes Paraincrementar La Imagen Urbana Y Su Entorno En La Delegacion Benito Juarez (Reconstruccion Del Deportivo Gumersindo Romero) | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25650000 | 25650000 | 25650000 | 25650000 | 25650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS PREELIMINARES. / Física: / Registro: PARA REVISION