## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 30 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 30
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DIF14160300759253 | Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 299825 | 299825 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 208633.25 | 381286.16 | 381286.16 | 381286.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF15160300759254 | Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 299837 | 299837 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2015 | 407633.25 | 8144.4 | 8144.4 | 8144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF15160500883075 | Mantenimiento De Banquetas. | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1542449.04 | 1542449.04 | 1542449.04 | 1542449.04 | 1542449.04 | 1542449.04 | 1542449.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160200686245 | Construcción Y Adecuación De Sanitarios Para Cedi - 104968 | 104968 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152776.09 | 1152776.09 | 1152776.09 | 1152776.09 | 1152776.09 | 1152776.09 | 1152776.09 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160200686246 | Construcción De Comedor Y Obras Complementarias Para Cendi - 105307 | 105307 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 13620055.21 | 13620055.21 | 13620055.21 | 13620055.21 | 13608835.7 | 13608835.7 | 13608835.7 | 99.9176 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016 / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160200686247 | Aulas Para Cendi - 104295 | 104295 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2763050.66 | 2763050.66 | 2763050.66 | 2763050.66 | 2763050.66 | 2763050.66 | 2763050.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2016 / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160200691699 | Barda Para Cendi - 104912 | 104912 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 352776.09 | 352776.09 | 352776.09 | 352776.09 | 352776.09 | 352776.09 | 352776.09 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016 / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160200708222 | Proyecto Complementario Informático Para Cendi - 106761 | 106761 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 379900 | 379900 | 379900 | 379900 | 378720.28 | 378720.28 | 378720.28 | 99.6895 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160200713530 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 172368 | 172368 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 571935.3 | 571935.3 | 571935.3 | 571935.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: . / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160200724414 | Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 172613 | 172613 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 603896.65 | 603916.65 | 603916.65 | 603916.65 | 603916.65 | 603916.65 | 603916.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160300759255 | Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 228997 | 228997 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 170000 | 319674.7 | 319674.7 | 319674.7 | 319674.7 | 319674.7 | 319674.7 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS / Registro: Cifras definitivas de cierre de Cuenta Pública 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500878922 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas. | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8781286.81 | 8781286.81 | 8781286.81 | 8781286.81 | 8781286.81 | 8781286.81 | 8781286.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500878925 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial. | 21217 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6590717.32 | 6590717.32 | 6590717.32 | 6590717.32 | 6590717.32 | 6590717.32 | 6590717.32 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500878927 | Construcción Y Ampliación De La Infraestructura Cultura. | 242213 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12961259.6 | 12961259.6 | 12961259.6 | 12961259.6 | 12961259.6 | 12961259.6 | 12961259.6 | 100 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500878928 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa. | 251218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15343897.51 | 15343897.51 | 15343897.51 | 15343897.51 | 15343897.51 | 15343897.51 | 15343897.51 | 100 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500878940 | Apoyo A La Prevencion Del Delito | 171201 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879304 | Apoyo Administrativo | 185201 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 66443200 | 66443200 | 66443200 | 66443200 | 66443200 | 66443200 | 66443200 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879328 | Recolección De Residuos Solidos. | 211203 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21541566 | 21541566 | 21541566 | 21541566 | 21541566 | 21541566 | 21541566 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879365 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje. | 213206 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10550000 | 10550000 | 10550000 | 10550000 | 10550000 | 10550000 | 10550000 | 100 | 0 | Kilómetro | 50000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879391 | Mantenimiento De Áreas Verdes. | 215207 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2286809 | 2286809 | 2286809 | 2286809 | 2286809 | 2286809 | 2286809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879500 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Edificios Publicos. | 221215 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879546 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4060000 | 4060000 | 4060000 | 4060000 | 4060000 | 4060000 | 4060000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879566 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias. | 221218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4122047 | 4122047 | 4122047 | 4122047 | 4122038.49 | 4122038.49 | 4122038.49 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879592 | Señalamientos En Vialidades | 221220 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Piezas | 100000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879707 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable. | 223222 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Metros | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879721 | Alumbrado Publico | 224223 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23840529.45 | 23840529.45 | 23840529.45 | 23840529.45 | 23840529.43 | 23840529.43 | 23840529.43 | 100 | 0 | Luminaria | 500000 | 0 | 70.5 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879732 | Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas. | 241211 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Otros | 500000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879735 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879756 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa. | 251218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3150001 | 3150001 | 3150001 | 3150001 | 3150001 | 3150001 | 3150001 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF16160500879760 | Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones. | 269229 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.15 | 999999.15 | 999999.15 | 99.9999 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2016. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.