## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 17 | 1 | 17
| Ciudad de México | 10 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 27
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DIF14160300759253 | Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 299825 | 299825 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF15160300759254 | Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 299837 | 299837 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160200686245 | Construcción Y Adecuación De Sanitarios Para Cedi - 104968 | 104968 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160200686246 | Construcción De Comedor Y Obras Complementarias Para Cendi - 105307 | 105307 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160200686247 | Aulas Para Cendi - 104295 | 104295 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160200691699 | Barda Para Cendi - 104912 | 104912 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160200708222 | Proyecto Complementario Informático Para Cendi - 106761 | 106761 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160200713530 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 172368 | 172368 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160200724414 | Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 172613 | 172613 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF16160300759255 | Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad - 228997 | 228997 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF17170100849922 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial | 221217 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6874312 | 28946925.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: MANTENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849927 | Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana | 221219 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2581584 | 2581584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 0 | Financiera: POR REASIGNAR. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849937 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 251218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15840681 | 15840681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 0 | Financiera: MANTENIMIENTO A 59 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. / Física: / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849950 | Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones | 269229 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 0 | Financiera: EQUIPAMIENTO CENDIS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849968 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 251218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3150001 | 3150001 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 50 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 52.63 | Financiera: MANTENIMIENTO A 19 PLANTELES EDUCATIVOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849975 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 5499996 | 5499996 | 5499996 | 5499996 | 5499996 | 50 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 50 | Financiera: MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849980 | Mantenimiento De Áreas Verdes | 215207 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2286809 | 2286809 | 1143402 | 1143402 | 1143402 | 1143402 | 1143402 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 5 | Financiera: MANATENIMIENTO A PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849985 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos | 221215 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 1749996 | 1749996 | 1749996 | 1749996 | 1749996 | 49.9999 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 16.47 | Financiera: MANTENIMIENTO A INMUEBLES DELEGACIONALES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849990 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas | 221216 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4060000 | 4060000 | 2029998 | 2029998 | 2029998 | 2029998 | 2029998 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 50 | Financiera: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100849993 | Alumbrado Público | 224223 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42736536 | 42736536 | 32052402 | 32052402 | 32052402 | 32052402 | 32052402 | 75 | 0 | Luminaria | 500000 | 0 | 11.16 | Financiera: MANTENIMIENTO A LUMINARIAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.
DIF17170100849998 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias | 221218 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4122046 | 4122046 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 12.1299 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 34.03 | Financiera: MANTENIMIENTO A VIALIDADES SECUNDARIAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850000 | Señalamiento En Vialidades | 221220 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 50 | 0 | Piezas | 500000 | 0 | 60.98 | Financiera: SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850001 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable | 223222 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 50 | 0 | Metros | 500000 | 0 | 29 | Financiera: MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN
DIF17170100850003 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje | 213206 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10550000 | 10550000 | 5274996 | 5274996 | 5274996 | 5274996 | 5274996 | 50 | 0 | Kilómetro | 500000 | 0 | 50.05 | Financiera: MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850006 | Recolección De Residuos Sólidos | 211203 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34933433 | 34933433 | 17466717 | 17466717 | 17466717 | 17466717 | 17466717 | 50 | 0 | Otros | 500000 | 0 | 50 | Financiera: REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100850015 | Servicios De Apoyo Administrativo. | 185201 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 36432869 | 36432869 | 19574760.6 | 19574760.6 | 19574760.6 | 19574760.6 | 19574760.6 | 53.7283 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 49 | Financiera: PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200889403 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Públicos. | 241212 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18616573 | 18616573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: REHABILITACIÓN DE LA FOSA DE CLAVADOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.