## Reporte final
REPORTE PROYECTOS RAMO 23 2017
TERCER TRIMESTRE 2018
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | DIF17180101076065 | Proyecto de inversión | 44354134.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.435413489E7, modificado:4.435413489E7}} | Rehabilitación De Banquetas En Diferentes Ubicaciones Dentro De La Delegacion Benito Juarez 5769161 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DELEGACION BENITO JUAREZ | 221216 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:108800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA DELEGACION, lon:-99.158333, lat:19.401666}} | 2018-01-01 | 2018-04-24 | 44311754.35 | 44311754.35 | 44311754.35 | 44311754.35 | 44311754.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DBJ-LP-026-17, contratista:GRUPO COMERCIAL DIAZ MENDOZA S.A. DE C. V., convocante:DELEGACION BENITO JUAREZ, monto:4.435413489E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14144.0}} | {1213563/proyecto_PROCESO, 1213563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | DIF17180101076127 | Proyecto de inversión | 24079657.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.40796573E7, modificado:2.40796577E7}} | Reencarpetado De Cialidades Secundarias En La Delegacion Benito Juarez 5699078 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DELEGACION BENITO JUAREZ | 221218 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:56250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DIFERENTES UBICACIONES DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ, lon:-99.158333, lat:19.401666}} | 2018-01-01 | 2018-04-24 | 24071136.12 | 24071136.12 | 24071136.12 | 24071136.12 | 24071136.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DBJ-LP-025-17, contratista:SIRELU CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S. A. DE C. V., convocante:DELEGACION BENITO JUAREZ, monto:2.40796577E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56250.0}} | {1213640/proyecto_PROCESO, 1213640/proyecto_FIN, 1213640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | DIF17180101076936 | Proyecto de inversión | 3827430 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3827430.0, modificado:3827430.0}} | Rehabilitacion Del Deportivo Joaquin Capilla En La Delegacion Benito Juarez --- 5586065 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DELEGACION BENITO JUAREZ | 241212 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTIAGO REBULL No. 50 COLONIA MIXCOAC DELEGACION BENITO JUAREZ, C. P. 03910, lon:-99.158333, lat:19.401666}} | 2017-12-26 | 2018-04-24 | 3818091.99 | 3818091.99 | 3818091.99 | 3818091.99 | 3818091.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DBJ-AD-024-17, contratista:GEOMEMBRANAS EUROMEX, S.A. DE C. V., convocante:DELEGACION BENITO JUAREZ, monto:3827430.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1214701/proyecto_PROCESO, 1214701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | DIF17180101076952 | Proyecto de inversión | 1682520.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682520.53, modificado:1682520.53}} | Mejoras En Las Instalaciones Del Centro De Atencion Social Especializada (Case) En La Delegación Benito Juarez 5615743 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DELEGACIN BENITO JUAREZ | 269228 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVE. CUAUHTEMOC No. 1240 BIS COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC DELEGACION BENITO JUAREZ C. P. 03310, lon:-99.158333, lat:19.401666}} | 2017-12-26 | 2018-04-24 | 1499273.1 | 1499273.1 | 1499273.1 | 1499273.1 | 1499273.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DBJ-AD-023-17, contratista:STRUCTA CARAVEO, S. A. DE C. V., convocante:DELEGACIONJ BENITO JUAREZ, monto:1682520.53, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1214717/proyecto_PROCESO, 1214717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances