## Reporte final
PROYECTOS RAMO 23 2018
TERCER TRIMESTRE 2018
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | DIF180301388611 | Proyecto de inversión | 22252500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.22525E7, modificado:2.22525E7}} | RE ENCARPETADO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | BENITO JUÁREZ | 10168040 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46875.0, meta_modificada:46875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Division del Nte., Sta Cruz Atoyac, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.15618, lat:19.3682166}} | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1388611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances