## Reporte final
PROYECTOS RAMO 33
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2020 | 2 | DIF200101702156 | Acción | 99888009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.9888009E7, modificado:1.57632982E8}} | REALIZACION DE ACCIONES TENDIENTES A LA CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez |  | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA BENITO JUAREZ | 213000 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. División del Nte. 1611, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1579611, lat:19.3720433}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 64074612 | 64074612 | 42367607.04 | 42367607.04 | 42367607.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 2 | DIF200201709485 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | MANTEMINIENTO Y REHABILITACION DEL MERCADO INDEPENDENCIA | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA BENITO JUAREZ | 311148E150 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Mercado Independencia, Angel Urraza 2036, Benito Juárez, 03630 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.15029168, lat:19.379798}} | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 2 | DIF200201710071 | Proyecto de inversión | 5766512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5766512.0, modificado:5766512.0}} | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA. | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA BENITO JUÁREZ | 213049E124 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. División del Nte. 1611, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1579611, lat:19.3720433}} | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 2990477 | 2990477 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances