## Ejercicio 2021 PROYECTOS
PROYECTOS RAMO 33
TERCER TRIMESTRE 2021
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 3 | DIF210201929058 | Proyecto de inversión | 332211.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332211.62, modificado:332211.62}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63503 | S | 284 | 265 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.33, meta_modificada:214.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CHARCO AZUL COLONIA MIXCOAC, 03910 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y CALLE NATAL PESADO , CALLE SANTIAGO REBULL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA REPUBLICA DE PARAGUAY UBICADA, lon:-99.18951828, lat:19.36972648}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 332211.62 | 332211.62 | 100766.88 | 100766.88 | 100766.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1929058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929000 | Proyecto de inversión | 518634.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518634.04, modificado:518634.04}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63338 | S | 322 | 263 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELEUTERIO MÉNDEZ COLONIA SAN SIMÓN TICUMAC, 03660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIO ROJAS A. Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA , CALLE SAN SIMON LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA DIURNA , lon:-99.14492606, lat:19.37394497}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 518634.04 | 518634.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201912044 | Proyecto de inversión | 1515968.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515968.71, modificado:1515968.71}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 19043 | S | 100 | 100 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.61, meta_modificada:930.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 03800 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DEL CENDI SAN PEDRO DE LOS PINOS UBICADO EN AVENIDA DOS ENTRE CALLE 7 Y CAL, lon:-99.18378996, lat:19.39146134}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1178550.31 | 1515968.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929004 | Proyecto de inversión | 277844.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277844.23, modificado:277844.23}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63343 | S | 105 | 85 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.25, meta_modificada:179.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTURIAS COLONIA ÁLAMOS, 03400 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SEGOVIA Y CALLE LA CORUÑA , CALLE ISABEL LA CATÓLICA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PREESCOLAR MANUAL MARÍA PONCE UBICADO EN CALLE AST, lon:-99.13960157, lat:19.40118672}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 277844.23 | 277844.23 | 259315.48 | 259315.48 | 259315.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1929004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929006 | Proyecto de inversión | 337444.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337444.56, modificado:337444.56}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63345 | S | 105 | 85 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.71, meta_modificada:217.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL COLONIA MODERNA, 03510 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA SANTA ANITA Y AVENIDA VÍCTOR HUGO, CALLE AMERICAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PREESCOLAR MARÍA OROPEZA UBICADO EN CALLE MIGU, lon:-99.13488541, lat:19.39867448}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 337444.56 | 337444.56 | 313150.61 | 313150.61 | 313150.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {1929006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929045 | Proyecto de inversión | 482388.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482388.59, modificado:482388.59}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63465 | S | 327 | 305 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.22, meta_modificada:311.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANA COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, 03920 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL DIABLO Y CALLE CANOVA, AVENIDA RÍO MIXCOAC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA INDEPENDECNIA UBICADA EN LA CALLE, lon:-99.18451924, lat:19.37213156}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 482388.59 | 482388.59 | 455740.85 | 455740.85 | 455740.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {1929045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929052 | Proyecto de inversión | 467309.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467309.53, modificado:467309.53}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63483 | S | 292 | 274 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.49, meta_modificada:301.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION UXMAL COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC, 03310 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 7 SUR Y CERRADA TAJÍN, PROLONGACION XOCHICALCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA LIC. LUIS CABRERA UBICADA EN , lon:-99.15877934, lat:19.36928658}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 467309.53 | 467309.53 | 426283.76 | 426283.76 | 426283.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1929052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929079 | Proyecto de inversión | 307362.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307362.94, modificado:307362.94}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63606 | S | 293 | 276 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANAXÁGORAS COLONIA NARVARTE PONIENTE, 03020 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LA MORENA Y EJE VIAL 4 SUR XOLA , CALLE PITÁGORAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA DIURNA N 62 MIGUEL DE CERV, lon:-99.15664832, lat:19.39712764}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 307362.94 | 307362.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929087 | Proyecto de inversión | 408121.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408121.41, modificado:408121.41}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63633 | S | 261 | 244 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO PRIETO COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLACOQUEMECATL Y CALLE MIGUEL LAURENT , CALLE PROVIDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA ERNESTO ALC, lon:-99.171464, lat:19.377222}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 408121.41 | 408121.41 | 108651.41 | 108651.41 | 108651.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1929087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201928697 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Asistencia Social | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 62213 | S | 325 | 300 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.49, meta_modificada:552.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA GIOTTO INTERIOR UNO COLONIA MIXCOAC, 03910 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENVENUTO CELLUNI Y CALLE GIOTTO, CALLE MIGUEL ANGEL LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DEL ALBERGUE BENITO JUÁREZ UBICAD, lon:-99.18900896, lat:19.37583719}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201928709 | Proyecto de inversión | 251895.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251895.64, modificado:251895.64}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 62250 | S | 120 | 105 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ SIMÓN BOLÍVAR INTERIOR ihihoi COLONIA PERIODISTA, 03620 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSÉ CARRENO ALVARADO Y CALLE MONOSABIO , EJE VIAL CENTRAL LAZARO C. LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PL, lon:-99.14599627, lat:19.38233701}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 251895.64 | 251895.64 | 241216.15 | 241216.15 | 241216.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {1928709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201928999 | Proyecto de inversión | 161436.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161436.03, modificado:161436.03}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63337 | S | 120 | 105 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.15, meta_modificada:104.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LUISA COLONIA NATIVITAS, 03500 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAGO Y AVENIDA MORELOS, CALLE VIRGINIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLEMENTE OROZCO UBICADO EN CALLE LUIS, ENTRE A, lon:-99.13964949, lat:19.37830367}} | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 161436.03 | 161436.03 | 150701.88 | 150701.88 | 150701.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1928999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929060 | Proyecto de inversión | 362168 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362168.0, modificado:362168.0}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63513 | S | 292 | 274 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.66, meta_modificada:233.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESIDENTES COLONIA PORTALES NORTE, 03300 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA VÉRTIS Y CALLE AZORES , EJE VIAL 7 SUR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UB, lon:-99.15500847, lat:19.36892082}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 362168 | 362168 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201941423 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Urbanización | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA BENITO JUÁREZ | 221274K016 | N | - | - | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. División del Nte., Sta Cruz Atoyac, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.156008, lat:19.3680469}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3967429.53 | 3967429.53 | 3446348.35 | 3446348.35 | 3446348.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:300.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201928996 | Proyecto de inversión | 130691.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130691.68, modificado:130691.68}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63328 | S | 70 | 55 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.32, meta_modificada:84.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANAXÁGORAS COLONIA LETRÁN VALLE, 03650 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PILARES Y CALLE MIGUEL LAURENT , CALLE TENAYUCA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PLANTEL DENOMINADO CUMEVI UBICADO EN CALLE ANAX, lon:-99.16084898, lat:19.37468791}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 130691.68 | 130691.68 | 116864.23 | 116864.23 | 116864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1928996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929044 | Proyecto de inversión | 536250.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536250.54, modificado:536250.54}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63463 | S | 297 | 265 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.97, meta_modificada:345.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDIANA COLONIA NÁPOLES, 03810 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALABAMA Y CALLE GEORGIA, AVENIDA RÍO BECERRA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA HISPANO AMERICA UBICADA EN CALLE INDIANA ENTRE LA, lon:-99.17983368, lat:19.38889831}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 536250.54 | 536250.54 | 514031.67 | 514031.67 | 514031.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1929044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929057 | Proyecto de inversión | 365997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365997.38, modificado:365997.38}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63499 | S | 281 | 248 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.13, meta_modificada:236.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RUMANIA COLONIA PORTALES NORTE, 03300 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REPÚBLICAS Y CALLE BULGARIA, CALLE BÉLGICA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA LIC. EDUARDO NOVOA UBICADA EN CALLE RUMANIA, lon:-99.14666817, lat:19.36425307}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 365997.38 | 365997.38 | 98694.09 | 98694.09 | 98694.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1929057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929043 | Proyecto de inversión | 453123.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453123.11, modificado:453123.11}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63460 | S | 327 | 298 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.34, meta_modificada:292.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA AMERICAS COLONIA MODERNA, 03510 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 4 SUR Y CALLE JOSÉ E. RODÓ , CALLE MIGUEL ÁNGEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA HEROES DEL CARRIZAL UBICADA EN AVENIDA A, lon:-99.13518063, lat:19.39311159}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 453123.11 | 453123.11 | 437063.8 | 437063.8 | 437063.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1929043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929056 | Proyecto de inversión | 534883.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534883.98, modificado:534883.98}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63497 | S | 278 | 236 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.09, meta_modificada:345.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRES DE ACULTZINGO COLONIA NARVARTE ORIENTE, 03023 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y EJE VIAL LÁZARO CÁRDENAS, EJE VIAL 4 XOLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA MONTES AZULE, lon:-99.14760312, lat:19.3929259}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 534883.98 | 534883.98 | 489767.24 | 489767.24 | 489767.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1929056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929075 | Proyecto de inversión | 453510.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453510.04, modificado:453510.04}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63586 | S | 314 | 285 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJE VIAL 3 PONIENTE COYOACÁN COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 6 SUR ÁNGEL URRAZA Y CALLE SAN BORJA, CALLE ADOLFO PRIETO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA TEC. , lon:-99.168078, lat:19.38385405}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 453510.04 | 453510.04 | 31864.09 | 31864.09 | 31864.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201941421 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Urbanización | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA BENITO JUÁREZ | 311148E150 | N | - | - | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. División del Nte., Sta Cruz Atoyac, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.156008, lat:19.3680469}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 20000000.01 | 20000000.01 | 16312764.68 | 16312764.68 | 16312764.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201912036 | Proyecto de inversión | 2484031.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484031.29, modificado:2484031.31}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 19026 | S | 165 | 130 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.8, meta_modificada:1524.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTÉMOC COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC, 03310 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LAURENT Y AVENIDA MUNICIPIO LIBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DEL CENDI INTENGRA UBICADO EN AVENIDA CUA, lon:-99.160406, lat:19.372036}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 484031.31 | 2484031.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929007 | Proyecto de inversión | 299291.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299291.53, modificado:299291.53}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63346 | S | 113 | 87 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.09, meta_modificada:193.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIÁN DEL PIOMBO COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO, 03700 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PERIFERICO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA ANDREA DEL CASTAGNO , CALLE ANDREA DEL CASTAGNO LA OBRA SE REALIZAR, lon:-99.19118, lat:19.382619}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 299291.53 | 299291.53 | 271624.47 | 271624.47 | 271624.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1929007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929051 | Proyecto de inversión | 362741.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362741.26, modificado:362741.26}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63480 | S | 246 | 221 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.03, meta_modificada:234.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJE VIAL 3 PONIENTE AMORES COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA MORENA Y CALLE CASA DEL OBRERO MUNDIAL , CALLE GABRIEL MANCERA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA JOSE M, lon:-99.16222173, lat:19.399908}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 362741.26 | 362741.26 | 344990.96 | 344990.96 | 344990.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1929051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929077 | Proyecto de inversión | 608212.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608212.99, modificado:608212.99}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63597 | S | 105 | 85 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.4, meta_modificada:392.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS ECHAVE COLONIA MIXCOAC, 03910 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO REBULL Y CALLE CHARCO AZUL, AVENIDA MOLINOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PREESCOLAR REFORMA ECHEVERRIA UBICADO EN CALLE , lon:-99.19008401, lat:19.37215028}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 608212.99 | 608212.99 | 410713.22 | 410713.22 | 410713.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1929077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929081 | Proyecto de inversión | 389925.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389925.85, modificado:389925.85}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63610 | S | 105 | 85 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.57, meta_modificada:251.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJE VIAL 6 SUR INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 03630 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RAFAEL MARTÍNEZ Y CALLE JOSÉ SIMÓN BOLÍVAR , CALLE SERAFIN OLARTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA TELESECUNDARIA , lon:-99.1469027, lat:19.37920472}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 389925.85 | 389925.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929059 | Proyecto de inversión | 429160.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429160.67, modificado:429160.67}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63508 | S | 291 | 285 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.88, meta_modificada:276.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLÍVAR COLONIA PERIODISTA, 03620 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JORGE CARREÑO ALVARADO Y CALLE MONOSABIO , EJE VIAL CENTRAL LAZARO C. LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA SANTIAGO R DE , lon:-99.14630181, lat:19.38237062}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 429160.67 | 429160.67 | 67388.96 | 67388.96 | 67388.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1929059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929084 | Proyecto de inversión | 451175.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451175.97, modificado:451175.97}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63624 | S | 310 | 290 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.08, meta_modificada:291.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FILADELFIA COLONIA NÁPOLES, 03810 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUEVA YORK Y CALLE INDIANÁPOLIS , CALLE CHICAGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA DIURNA N 197 CANADÁ UBICADA EN CALLE FIL, lon:-99.17801754, lat:19.39401649}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 451175.97 | 451175.97 | 305392.84 | 305392.84 | 305392.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1929084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929036 | Proyecto de inversión | 1979802.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979802.27, modificado:1979802.27}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63424 | S | 335 | 295 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.2, meta_modificada:1277.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO PRIETO COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN BORJA Y EJE VIAL ANGEL URRAZA , EJE VIAL 3 PONIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA GERTRUDIS BOCANEGRA DE , lon:-99.16917836, lat:19.38449725}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1979802.27 | 1979802.27 | 1945901.02 | 1945901.02 | 1945901.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {1929036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929048 | Proyecto de inversión | 416054.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416054.58, modificado:416054.58}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63474 | S | 268 | 235 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.42, meta_modificada:268.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA AMÉRICAS UNIDAS, 03610 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROMERO Y EJE VIAL 5 SUR, CALLE HILARIO PÉREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA JONAS EDWARK SALK UBICADA EN CALLE 5, lon:-99.14127656, lat:19.38460052}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 416054.58 | 416054.58 | 396374.67 | 396374.67 | 396374.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1929048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929076 | Proyecto de inversión | 534796.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534796.14, modificado:534796.14}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63593 | S | 143 | 127 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE WISCONSIN COLONIA CIUDAD DE LOS DEPORTES, 03710 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y EJE VIAL 5 SUR SAN ANTONIO , CALLE PENNSYLVANIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SCUNDARIA P, lon:-99.17735762, lat:19.38499661}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 534796.14 | 534796.14 | 136554.2 | 136554.2 | 136554.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1929076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929085 | Proyecto de inversión | 556229.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556229.32, modificado:556229.32}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63628 | S | 485 | 455 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.86, meta_modificada:358.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MATÍAS ROMERO COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 2 PONIENTE GABRIEL MANCERA Y CALLE NICOLAS SAN JUAN , EJE VIAL 6 SUR LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL COLEGIO DE BACH, lon:-99.164913, lat:19.380107}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 556229.32 | 556229.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929032 | Proyecto de inversión | 259521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259521.26, modificado:259521.26}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63411 | S | 630 | 580 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA NARVARTE PONIENTE, 03020 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANAXÁGORAS Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE LA MORENA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA DIURNA N 45 MARÍA ENRIQUETA CA, lon:-99.15608508, lat:19.39994923}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 259521.26 | 259521.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929034 | Proyecto de inversión | 413815.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413815.08, modificado:413815.08}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63417 | S | 298 | 256 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.98, meta_modificada:266.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DONATELLO COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, 03920 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE POUSSINI Y CALLE AUGUSTO RODÍN , EJE VIAL 7 SUR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA PROFESOR FEDERICO HERRERA MARTÍN, lon:-99.185377, lat:19.374852}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 413815.08 | 413815.08 | 392858.82 | 392858.82 | 392858.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1929034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929083 | Proyecto de inversión | 379517.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379517.86, modificado:379517.86}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63618 | S | 65 | 58 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SÁNCHEZ AZCONA COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 7 SUR FÉLIX CUEVAS Y CALLE PARROQUIA , AVENIDA UNIVERSIDAD LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA TELESECUNDARIA 122, lon:-99.16587279, lat:19.3705931}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 379517.36 | 379517.86 | 62027.44 | 62027.44 | 62027.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929086 | Proyecto de inversión | 381994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381994.31, modificado:381994.31}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63631 | S | 227 | 209 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.45, meta_modificada:246.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO DA VINCI COLONIA NONOALCO, 03910 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REMBRAND Y CALLE MURILLO, PERIFERICO ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA DOCTOR JESÚS DE LEÓN UBICA, lon:-99.19044508, lat:19.38087424}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 381994.31 | 381994.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201911101 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Salud | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 17051 | S | 5000 | 6500 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.77, meta_modificada:122.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TRIPOLI COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, 03340 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIFF Y AVENIDA POPOCATEPETL, CALLE NEVADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA UB, lon:-99.15521782, lat:19.36010446}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201928995 | Proyecto de inversión | 303500.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303500.73, modificado:303500.73}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63325 | S | 245 | 210 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.81, meta_modificada:195.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJE VIAL CENTRAL LAZARO CARDENAS INTERIOR 1225 COLONIA POSTAL, 03410 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHORRO POSTAL Y CALLE ESTAFETAS, CALLE GALICIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN U, lon:-99.14627727, lat:19.38992479}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 303500.73 | 303500.73 | 286956.77 | 286956.77 | 286956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1928995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929003 | Proyecto de inversión | 304611.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304611.99, modificado:304611.99}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63342 | S | 105 | 85 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.52, meta_modificada:196.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZACAHUITZCO COLONIA DEL CARMEN, 03540 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORINOCO Y CALLE LOURDES, EJE VIAL 6 SUR LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PREESCOLAR ANGELA PERALTA UBICADO EN CALLE ZACAHUITZCO, , lon:-99.13865851, lat:19.37583406}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 304611.99 | 304611.99 | 283629.94 | 283629.94 | 283629.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1929003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929030 | Proyecto de inversión | 245280.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245280.25, modificado:245280.25}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63407 | S | 107 | 86 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.25, meta_modificada:158.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIO SANZ COLONIA TLACOQUEMÉCATL, 03200 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AVENIDA FÉLIX CUEVAS, CALLE MORAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PREESCOLAR REPUBLICA DE HUNGRÍA UBICADO EN, lon:-99.17433471, lat:19.37454899}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 245280.25 | 245280.25 | 216647.02 | 216647.02 | 216647.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1929030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929061 | Proyecto de inversión | 2391255.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391255.79, modificado:2391255.79}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63514 | S | 356 | 345 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BALSAS COLONIA MIRAVALLE, 03580 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAVALLE Y AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELÍAS CALLES , CALLE MIRAVALLE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA DIURNA N 13 ENRIQUE, lon:-99.14012496, lat:19.36075322}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2391255.79 | 2391255.79 | 18772.59 | 18772.59 | 18772.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929053 | Proyecto de inversión | 506252.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506252.65, modificado:506252.65}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63488 | S | 280 | 245 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.61, meta_modificada:326.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NATAL PESADO COLONIA MIXCOAC, 03910 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHARCO AZUL Y CALLE SANTIAGO REBULL, CALLE CLAUDIO ARCINIEGA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIMARIA MANUEL CERVANTES IMAZ UBICAD, lon:-99.18999447, lat:19.36868476}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 506252.65 | 506252.65 | 473968.18 | 473968.18 | 473968.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1929053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances
2021 | 3 | DIF210201929078 | Proyecto de inversión | 679775.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679775.16, modificado:679775.16}} | Educación | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | 63598 | S | 305 | 280 | - | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJE VIAL 3 PONIENTE COYOACÁN COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN BORJA Y EJE VIAL 6 SUR ÁNGEL URRAZA , CALLE ADOLFO PRIETO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA JOSEF, lon:-99.16791328, lat:19.38467856}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 679775.16 | 679775.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE SA DE CV, convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:2.196178339E7, importe_modificado:2.3374189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | - | En Ejecución | En revisión de avances